## Arkusz2
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY RYNKU II
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. | Opis podstawowych elementów robót | Wartość z kosztorysu ofertowego netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość umowna brutto
[6 empty] | II kwartał 2020 | III kwartał 2020 r |  |  | IV kwartał 2020 r. |  |  | I kwartał 2021 r |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał
[6 empty] | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień
I | ROBOTY BUDOWLANE |  | 8%
II | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | 8%
III | INSTALACJA WOD. KAN. |  | 8%
IV | INSTALACJA SOLARNA |  | 8%
V | INSTALACJA C. O. |  | 8%
VI | INSTALACJA GAZOWA |  | 8%
VII | KOTŁOWNIA GAZOWA |  | 8%
VIII | INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI |  | 8%
IX | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  | 23%
X | OPASKA I UTWRDZENIE TERENU |  | 23%
XI | BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW |  | 23%
RAZEM UMOWA: |  |  | ---
Lp. | Opis podstawowych elementów robót | Wartość z kosztorysu ofertowego netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość umowna brutto
[6 empty] | II kwartał 2020 | III kwartał 2020 r |  |  | IV kwartał 2020 r. |  |  | I kwartał 2021 r |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał
[6 empty] | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień
I | ROBOTY BUDOWLANE |  | 8%
II | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | 8%
III | INSTALACJA WOD. KAN. |  | 8%
IV | INSTALACJA SOLARNA |  | 8%
V | INSTALACJA C. O. |  | 8%
VI | INSTALACJA GAZOWA |  | 8%
VII | KOTŁOWNIA GAZOWA |  | 8%
VIII | INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI |  | 8%
IX | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  | 23%
X | OPASKA I UTWRDZENIE TERENU |  | 23%
XI | BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW |  | 23%
RAZEM UMOWA: |  |  | ---

## Arkusz3
Harmonogram finansowo-rzeczowy na dzień 25-06-2012 Rewaloryzacja Rynku I w Łęcznej
[7 empty] | Rok 2012 | [6 empty] | Rok 2013
Lp. | Opis podstawowych elementów robót | jedn. | ilość | wartość netto | III kwartał | III kwartał | III kwartał | IV kwartał | IV kwartał | IV kwartał | I kwartał | I kwartał | I kwartał | II kwartał | II kwartał | czerwiec 2013
[5 empty] | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec 2014
I | ROBOTY DROGOWE
1. | roboty przygotowawcze | m2 | 6193 | 173359 | 53359 | 40000 | 40000 | 30000 | 10000
2. | roboty ziemne | m3 | 666 | 14479.2 | 10000 | 4479.2
3. | odwodnienie korpusu drogowego | mb | 50 | 23660 |  |  | 13660 | 10000
4. | podbudowy | m2 | 8143 | 238629 |  | 50000 | 80000 | 70000 | 38629
5. | nawierzchnie płyty kamienne, kostka granitowa | m2 | 870 | 228350 |  |  |  |  | 52111.21 |  | 176238.79
6. | nawierzchnia z kostki betonowej | m2 | 5860 | 436448 |  | 30000 | 136448 | 120000 | 130000 | 20000
7. | elementy ulic- krawężniki | mb | 784 | 62720 |  | 12720 | 20000 | 20000 | 10000
8. | elementy ulic - chodniki | m2 | 1312 | 211994 |  |  | 61994 | 150000
9. | stała organizacja ruchu - oznakowanie pionowe | szt | 35 | 13500 |  |  | 3000 | 3500 | 3500 | 3500
10. | stała organizacja ruchu - oznakowanie poziome | m2 | 185 | 21020 |  |  | 5000 | 6020 | 6000 | 4000
| Razem roboty drogowe |  |  | 1424159.2 | 63359 | 137199.2 | 360102 | 409520 | 250240.21 | 27500 | 176238.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. | roboty rozbiórkowe; wykopy | m3 | 1100 | 33300 |  | 8000 | 8000 | 8650 | 8650
2. | roboty instalacyjne; roboty ziemne | m | 416 | 109316 |  | 20316 | 35000 | 20000 | 34000
| Razem kanalizacja deszczowa |  |  | 142616 | 0 | 28316 | 43000 | 28650 | 42650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRANŻA ENERGTYCZNA
1. | zasilenie prace montażowe | m | 333 | 14458.9 | 14458.9
2. | przebudowa, prace demontażowe | m | 273 | 2255 | 2255
3. | przebudowa prace montażowe | m | 407 | 32280.4 |  | 32280.4
4. | roboty energetyczne oświetlenie | szt | 31 | 136487 |  |  | 36487 | 35000 | 35000 |  | 30000
| Razem energetyczne |  |  | 185481.3 | 16713.9 | 32280.4 | 36487 | 35000 | 35000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAŁA ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEŃ
1. | toaleta automatyczna | kpl | 1 | 214500 | [7 empty] | 214500
| Razem toaleta |  |  | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | fontanna- konstrukcja komory technologicznej; konstrukcja mała ; konstrukcja duża | kpl | 1 | 37999.09 |  | 17999.09 | 20000
2. | fontanna - instalacja i wyposażenie | kpl | 1 | 450000 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 150000
| Razem fontanna |  |  | 487999.09 | 0 | 17999.09 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA - PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW
1. | roboty ziemne; roboty montażowe | mb | 60 | 17268.4 |  | 17268.4
| Razem instalacje wod-kan |  |  | 17268.4 | 0 | 17268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKWIDACJA STAREGO SZAMBA
1. | roboty rozbiorkowe | szt | 1 | 4850 |  | 4850
| Razem likwidacja szamba |  |  | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAŁA ARCHITEKTURA PRACE ROZBIÓRKOWE
1. | rozbiórka urzadzeń zabawkowych | szt | 7 | 430 | 430
2. | rozbiórka urzadzeń sportowych | szt | 10 | 700 | 700
3. | rozbiórka małej architektury | szt | 25 | 3630 | 3630
| Razem prace rozbiórkowe |  |  | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAŁA ARCHITEKTURA ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU
1. | mała architektura | szt | 60 | 68950 |  |  |  | 0
| Razem elementy wyposażenia |  |  | 68950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 28950 | 0 | 0 | 0
KARCZOWANIE PNI I DRZEW
1. | mechaniczne karczowanie bez wycinki drzew | szt | 102 | 8981 | 8981
2. | zbezpieczenie drzew | szt | 27 | 6140 | 6140
| Razem karczowanie pni i drzew |  |  | 15121 | 15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZIELEŃ NASADZENIA
1. | prace przygotowawcze | m2 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 2000
2. | sadzenie drzew | szt | 35 | 21367 | [9 empty] | 21367
3. | sadzenie krzewów | szt | 1515 | 23577 | [9 empty] | 13577 | 10000
4. | sadzenie pnączy | szt | 1129 | 17336 | [9 empty] | 17336
5. | sadzenie bylin okrywowych | szt | 3830 | 21767.5 | [9 empty] | 11767.5 | 10000
6. | sadzenie róż rabatowych | szt | 208 | 4933 | [9 empty] | 4933
7. | sadzenie róż pnących | szt | 14 | 210 | [9 empty] | 210
8. | zakładanie trawnika z siewu | m2 | 1425 | 7125 | [10 empty] | 7125
9. | posadzenie krzewów | szt | 4 | 40 | [9 empty] | 40
10. | prace wykończeniowe | m3 | 271 | 17585 | [10 empty] | 17585
11. | pielęgnacja powykonawcza zieleni | szt | 3098 | 30497 | [9 empty] | 0 |  | 30497
| Razem zieleń nasadzenia |  |  | 146437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71230.5 | 44710 | 30497
| Ogółem wartość robót netto |  |  | 2712142.49 | 99953.9 | 237913.09 | 459589 | 473170 | 327890.21 | 27500 | 376238.79 | 384500 | 178950 | 71230.5 | 44710 | 30497
| VAT |  |  | 623792.7727 | 22989.397 | 54720.0107 | 105705.47 | 108829.1 | 75414.7483 | 6325 | 86534.9217 | 88435 | 41158.5 | 16383.015 | 10283.3 | 7014.31
| Ogółem wartość robót brutto |  |  | 3335935.2627 | 122943.297 | 292633.1007 | 565294.47 | 581999.1 | 403304.9583 | 33825 | 462773.7117 | 472935 | 220108.5 | 87613.515 | 54993.3 | 37511.31