## Arkusz1
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 roku - realizacja przedsięwzięć zgodnie z WPF
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku | Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku*
|  |  | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (7+9)/6 x 100
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 40866685.09 | 6546991.67 | 10695853.1 | 9520356.14 | 39.32%
| Wydatki bieżące |  |  |  | 2202885.32 | 357817.7 | 251669.1 | 212530.55 | 25.89%
| Wydatki majątkowe |  |  |  | 38663799.77 | 6189173.97 | 10444184 | 9307825.59 | 40.08%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.), z tego: |  |  |  | 32268591.88 | 4223637.21 | 7132500.1 | 5959303.76 | 31.56%
1 | Wydatki bieżące |  |  |  | 1833375.32 | 102090.65 | 188164.1 | 150848.45 | 13.8%
1.1 | Projekt pn. "Już dziś zaplanuj swój sukces" realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ - Podniesienie umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej | 2017 | 2019 | 109401.35 | 98228.45 | 11172.9 | 11139.72 | 99.97%
1.2 | Projekt w ramach RPO "Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze" - II etap - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawa życia mieszkańców i podniesienie jakości przestrzeni publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2017 | 2020 | 18171 | 0 | 8157 | 8057.52 | 44.34%
1.3 | RPO WL "Rewitalizacja Starego Miastaw Łęcznej" - II etap - Poprawa życia mieszkańców, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej, społecznej i ekonomicznej degradacji. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2022 | 186291 | 0 | 3690 | 3681.39 | 1.976%
1.4 | Projekt w ramach RPO "Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2020 | 93107 | 1931.1 | 80133 | 79219.61 | 87.16%
1.5 | Projekt w ramach RPO Dz. 5.2 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4166.1 | 1931.1 | 2235 | 2153.52 | 98.04%
1.6 | Projekt w ramach RPO WL "Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna" - Wsparcie aktywizujące w formie Środowiskowego Domu Samopomocy | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2019 | 2022 | 456824.37 | 0 | 13029.2 | 6500 | 1.423%
1.7 | Projekt w ramach RPO Dz. 4.1 "Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna" - Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 64220 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 | Projekt w ramach RPO WL "Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna. Dotacja dla ŁSIS. - Wsparcie aktywizujące w formie Środowiskowego Domu Samopomocy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2022 | 610181.8 | 0 | 65146 | 35500 | 5.818%
1.9 | Projekt pn. "Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla" - Zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej Łęcznej, Kowla i regionu polsko - ukraińskiego. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 118855 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 | Projekt pn. "Gry na inteligencję kiedyś i w przyszłości - poznaj pokolenie Z" realizowany w ramach programu UE ERASMUS+ - Rozwój intelektualny uczniów, rozwój umiejętności nauczania. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 86857.7 | 0 | 4601 | 4596.69 | 5.292%
1.11 | Projekt w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. 'Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego" - poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników adm. samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi i obsługi podatkowej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 30435216.56 | 4121546.56 | 6944336 | 5808455.31 | 32.63%
2.1 | Projekt w ramach RPO Dz. 5.2 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4622397.05 | 3027757.05 | 1594640 | 1594568.34 | 100%
2.2 | Projekt w ramach RPO "Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2020 | 8038454.73 | 753167.73 | 5239467 | 4103658.82 | 60.42%
2.3 | Projekt w ramach RPO Dz. 7.1 "Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze" - II etap - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawa życia mieszkańców i podniesienie jakości przestrzeni publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2017 | 2020 | 2068004 | 17220 | 110229 | 110228.15 | 6.163%
2.4 | RPO WL Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - Poprawa życia mieszkańców, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej, społecznej i ekonomicznej degradacji miasta. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2022 | 14080208.78 | 323401.78 | 0 | 0 | 2.297%
2.5 | Projekt w ramach RPO Dz. 4.1 "Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna" - Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 1599977 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Projekt pn. "Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla" - Zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej Łęcznej, Kowla i regionu polsko - ukraińskiego. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 26175 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 8598093.21 | 2323354.46 | 3563353 | 3561052.38 | 68.44%
3 | Wydatki bieżące |  |  |  | 369510 | 255727.05 | 63505 | 61682.1 | 85.9%
3.1 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna i terenów wiejskich gminy Łęczna. - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2013 | 2019 | 195510 | 167005 | 28505 | 28505 | 100%
3.2 | Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej - Poprawa funkcjonalności, sprawności techniczno - ekonomicznej obiektu szkolnego. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej | 2018 | 2019 | 120000 | 88722.05 | 31000 | 31000 | 99.77%
3.3 | Przebudowa ulicy Pasternik i Przemysłowej - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Łęcznej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łęcznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 2177.1 | 54.43%
3.4 | Opracowanie "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Łęczna" - Poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście (obniżenie emisji oraz hałasu emitowanego przez pojazdy spalinowe) | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 8228583.21 | 2067627.41 | 3499848 | 3499370.28 | 67.65%
4.1 | Budowa cmentarza komunalnego II etap. - Utworzenie nowego miejsca pochówku | Urząd Miejski w Łęcznej | 2014 | 2021 | 337015.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0%
4.2 | Przebudowa ulicy Pasternik i Przemysłowej - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Łęcznej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łęcznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 3449315.72 | 1474357.72 | 1974958 | 1974484.18 | 99.99%
4.3 | Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych. - Eksploatacja infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie sieci, zapewnienie dostępu do sieci, świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 176000 | 136000 | 40000 | 40000 | 100%
4.4 | Rozbudowa części sportowej i modernizacja niecki basenowej wraz z technologią uzdatniania wody basenowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2018 | 2019 | 1942159.69 | 457269.69 | 1484890 | 1484886.1 | 100%
4.5 | Przebudowa drogi gminnej 105194L w Piotrówku. - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | Budowa ulic łączących drogę krajową Nr 82 z ulicą Wierzbową i ulicą Księży Wrześniewskich w Łęcznej (dokumentacja techniczna) - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | Przebudowa ulicy Wiklinowej w Łęcznej (dokumentacja techniczna) - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 | Przebudowa drogi gminnej 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim. - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 2164092 | 0 | 0 | 0 | 0%
* stopień zaawansowania przedsięwzięcia nie może być wyższy niż 100%

## IRG
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 roku - realizacja przedsięwzięć zgodnie z WPF
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku | Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku*
|  |  | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (7+9)/6 x 100
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 38831579.87 | 6057036.17 | 10502399 | 0 | 15.6%
| Wydatki bieżące |  |  |  | 369955.1 | 3862.2 | 98215 | 0 | 1.044%
| Wydatki majątkowe |  |  |  | 38461624.77 | 6053173.97 | 10404184 | 0 | 15.74%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.), z tego: |  |  |  | 30774996.66 | 4125408.76 | 7038551 | 0 | 13.41%
1 | Wydatki bieżące |  |  |  | 365955.1 | 3862.2 | 94215 | 0 | 1.055%
1.2 | Projekt w ramach RPO "Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze" - II etap - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawa życia mieszkańców i podniesienie jakości przestrzeni publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2017 | 2020 | 18171 | 0 | 8157 | 0 | 0%
1.3 | RPO WL "Rewitalizacja Starego Miastaw Łęcznej" - II etap - Poprawa życia mieszkańców, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej, społecznej i ekonomicznej degradacji. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2022 | 186291 | 0 | 3690 | 0 | 0%
1.4 | Projekt w ramach RPO "Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2020 | 93107 | 1931.1 | 80133 | 0 | 2.074%
1.5 | Projekt w ramach RPO Dz. 5.2 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4166.1 | 1931.1 | 2235 | 0 | 46.35%
1.7 | Projekt w ramach RPO Dz. 4.1 "Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna" - Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 64220 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 30409041.56 | 4121546.56 | 6944336 | 0 | 13.55%
2.1 | Projekt w ramach RPO Dz. 5.2 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej" - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4622397.05 | 3027757.05 | 1594640 | 0 | 65.5%
2.2 | Projekt w ramach RPO "Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2020 | 8038454.73 | 753167.73 | 5239467 | 0 | 9.37%
2.3 | Projekt w ramach RPO Dz. 7.1 "Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego Podzamcze" - II etap - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz poprawa życia mieszkańców i podniesienie jakości przestrzeni publicznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2017 | 2020 | 2068004 | 17220 | 110229 | 0 | 0.8327%
2.4 | RPO WL Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - Poprawa życia mieszkańców, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz powstrzymanie fizycznej, społecznej i ekonomicznej degradacji miasta. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2015 | 2022 | 14080208.78 | 323401.78 | 0 | 0 | 2.297%
2.5 | Projekt w ramach RPO Dz. 4.1 "Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna" - Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 1599977 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 8056583.21 | 1931627.41 | 3463848 | 0 | 23.98%
3 | Wydatki bieżące |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0%
3.3 | Przebudowa ulicy Pasternik i Przemysłowej - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Łęcznej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łęcznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0%
4 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 8052583.21 | 1931627.41 | 3459848 | 0 | 23.99%
4.1 | Budowa cmentarza komunalnego II etap. - Utworzenie nowego miejsca pochówku | Urząd Miejski w Łęcznej | 2014 | 2021 | 337015.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0%
4.2 | Przebudowa ulicy Pasternik i Przemysłowej - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Łęcznej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łęcznej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 3449315.72 | 1474357.72 | 1974958 | 0 | 42.74%
4.4 | Rozbudowa części sportowej i modernizacja niecki basenowej wraz z technologią uzdatniania wody basenowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2018 | 2019 | 1942159.69 | 457269.69 | 1484890 |  | 23.54%
4.5 | Przebudowa drogi gminnej 105194L w Piotrówku. - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | Budowa ulic łączących drogę krajową Nr 82 z ulicą Wierzbową i ulicą Księży Wrześniewskich w Łęcznej (dokumentacja techniczna) - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | Przebudowa ulicy Wiklinowej w Łęcznej (dokumentacja techniczna) - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | Przebudowa drogi gminnej 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim. - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łęczna oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 2164092 | 0 | 0 | 0 | 0%
* stopień zaawansowania przedsięwzięcia nie może być wyższy niż 100%

## SO
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 roku - realizacja przedsięwzięć zgodnie z WPF
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku | Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku*
|  |  | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (7+9)/6 x 100
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 755211.8 | 0 | 65146 | 0 | 0%
| Wydatki bieżące |  |  |  | 729036.8 | 0 | 65146 | 0 | 0%
| Wydatki majątkowe |  |  |  | 26175 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.), z tego: |  |  |  | 755211.8 | 0 | 65146 | 0 | 0%
1 | Wydatki bieżące |  |  |  | 729036.8 | 0 | 65146 | 0 | 0%
1.8 | Projekt w ramach RPO WL "Nowa jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna. Dotacja dla ŁSIS. - Wsparcie aktywizujące w formie Środowiskowego Domu Samopomocy. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2022 | 610181.8 | 0 | 65146 | 0 | 0%
1.9 | Projekt pn. "Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla" - Zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej Łęcznej, Kowla i regionu polsko - ukraińskiego. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 118855 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 26175 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Projekt pn. "Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość - zintegrowana promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Łęcznej i Kowla" - Zwiększenie atrakcyjności kulturowej i turystycznej Łęcznej, Kowla i regionu polsko - ukraińskiego. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2021 | 26175 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* stopień zaawansowania przedsięwzięcia nie może być wyższy niż 100%

## OR
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 roku - realizacja przedsięwzięć zgodnie z WPF
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku | Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku*
|  |  | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (7+9)/6 x 100
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 261300 | 136000 | 40000 | 0 | 52.05%
| Wydatki bieżące |  |  |  | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki majątkowe |  |  |  | 176000 | 136000 | 40000 | 0 | 77.27%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.), z tego: |  |  |  | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Wydatki bieżące |  |  |  | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 | Projekt w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. 'Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego" - poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników adm. samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi i obsługi podatkowej. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2019 | 2020 | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 176000 | 136000 | 40000 | 0 | 77.27%
3 | Wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 176000 | 136000 | 40000 | 0 | 77.27%
4.3 | Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych. - Eksploatacja infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, dostarczanie sieci, zapewnienie dostępu do sieci, świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2016 | 2019 | 176000 | 136000 | 40000 | 0 | 77.27%
* stopień zaawansowania przedsięwzięcia nie może być wyższy niż 100%

## PGM
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 roku - realizacja przedsięwzięć zgodnie z WPF
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2018 roku | Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku | Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01 do 31.12.2019 roku | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 roku*
|  |  | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (7+9)/6 x 100
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 195510 | 167005 | 28505 | 0 | 85.42%
| Wydatki bieżące |  |  |  | 195510 | 167005 | 28505 | 0 | 85.42%
| Wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.), z tego: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 195510 | 167005 | 28505 | 0 | 85.42%
3 | Wydatki bieżące |  |  |  | 195510 | 167005 | 28505 | 0 | 85.42%
3.1 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna i terenów wiejskich gminy Łęczna. - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. | Urząd Miejski w Łęcznej | 2013 | 2019 | 195510 | 167005 | 28505 | 0 | 85.42%
4 | Wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* stopień zaawansowania przedsięwzięcia nie może być wyższy niż 100%